## Локальная смета
ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 02-01-05
|  | на | общестроительные работы по КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА
|  |  | Сметная стоимость работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29417,93 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 4 | 162.28 | 9.14 | 23.19 | 2.77 | 649.12 | 36.56 | 92.76 | 11.08 | 0.9 | 3.6 | 0.29 | 1.16
2 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.04 | 535.03 | 139.58 | 395.45 | 40.1 | 21.4 | 5.58 | 15.82 | 1.6 | 12.53 | 0.5 | 3.04 | 0.12
3 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 76 033,02 = 71 897,94 + 102 x (618,71 - 578,17) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0141 | 76033.02 | 4871.73 | 3902.34 | 611.19 | 1072.07 | 68.69 | 55.02 | 8.62 | 441.28 | 6.22 | 36.11 | 0.51
4 | СЦМ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т | 0.012 | 8012 |  |  |  | 96.14
5 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10мм | т | 0.114 | 7504 |  |  |  | 855.46
6 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.016 | 18589.32 | 1015.22 | 233.16 | 6.55 | 297.43 | 16.24 | 3.73 | 0.1 | 79.75 | 1.28 | 1.77 | 0.03
7 | ТЕР16-02-005-05 прим. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода | 0.032 | 24506.26 | 1015.22 | 233.16 | 6.55 | 784.2 | 32.49 | 7.46 | 0.21 | 79.75 | 2.55 | 1.77 | 0.06
8 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий (деталь крепления рамы подстанции) массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.048 | 12604.33 | 567.48 | 260.77 |  | 605.01 | 27.24 | 12.52 |  | 42.7 | 2.05 | 1.03 | 0.05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4380.83 | 186.8 | 187.31 | 21.61 |  | 16.2 |  | 1.93
Всего с учетом "Работа в ДУ (МДС 81-35.2004 прил. 1, табл. 1, п. 5) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 4455.65 | 224.17 | 224.76 | 25.93 |  | 19.44 |  | 2.31
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5" | [8 empty] | 22278.25 | 1120.85 | 1123.8 | 129.65 |  | 19.44 |  | 2.31
Накладные расходы 108% ФОТ | [8 empty] | 1350.55
Сметная прибыль 65% ФОТ | [8 empty] | 812.82
Итого | [8 empty] | 24441.62 |  |  |  |  | 19.44 |  | 2.31
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 24441.62 |  |  |  |  | 19.44 |  | 2.31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4380.83 | 186.8 | 187.31 | 21.61 |  | 16.2 |  | 1.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4455.65 | 224.17 | 224.76 | 25.93 |  | 19.44 |  | 2.31
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 22278.25 | 1120.85 | 1123.8 | 129.65 |  | 19.44 |  | 2.31
Накладные расходы | [8 empty] | 1350.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 812.82
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 24441.62 |  |  |  |  | 19.44 |  | 2.31
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 488.83
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 24930.45
НДС 18% | [8 empty] | 4487.48
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 29417.93 |  |  |  |  | 19.44 |  | 2.31
[7 empty] | Составил: |  |  |  | Е. А. Менделёва