## Объектный сметный расчет
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 для электроснабжения индивидуальных жилых домов
по ул. П.Коммунаров, ул. Кошевого, ул. Энгельса, ул. Чебодаева, ул. Гавань,
ул. Щорса, ул. Островского, ул. Киштеева, ул. Герцена г. Абакана
(наименование объекта)
Сметная стоимость 4 447 319,67 руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Номера | Наименование работ и затрат | Стоимость, руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Выписки из локальных сметных расчетов
1 | 01-01-01 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 154778.37 | 17141.42 |  |  | 171919.79 | 33429.36
2 | 01-02-02 | Демонтаж ВЛ-10/0,4 кВ | 17283.66 |  |  |  | 17283.66 | 3423.62
3 | 01-03-03 | Переустройство существующих опор ВЛ-0,4 кВ (ф. 1 оп. 1-6, ф. 2 оп. 11) | 6344.88 | 26986.6 |  |  | 33331.48 | 827.3
4 | 01-04-04 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 795.25 | 3182.84 |  |  | 3978.09 | 741.9
5 | 02-01-05 | Монтаж ВЛ-10/0,4 кВ | 85679.88 | 223140.03 |  |  | 308819.91 | 13350.15
6 | 02-02-06 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 578166.23 | 2456563.34 |  |  | 3034729.57 | 97695.85
|  | Итого по разделу "Локальные сметные расчеты" | 843048.27 | 2727014.23 |  |  | 3570062.5 | 149468.18
Прочие работы и затраты
7 | ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6 к=1,05 - п. 9 (общие положения); к=0,9 - прил. 1. п. 19 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,7*1,05*0,9%=3,5% | 29506.69 | 95445.5 |  |  | 124952.19
|  | Итого по разделу "Прочие работы и затраты" | 29506.69 | 95445.5 |  |  | 124952.19
|  | Итого с учетом раздела "Прочие работы и затраты" | 872554.96 | 2822459.73 |  |  | 3695014.69 | 149468.18
Непредвиденные затраты
8 | МДС81-35.2004 п.4,96 | Непредвиденные затраты 2% | 17451.1 | 56449.19 |  |  | 73900.29
|  | Итого по разделу "Непредвиденные затраты" | 17451.1 | 56449.19 |  |  | 73900.29
|  | Итого с учетом раздела "Непредвиденные затраты" | 890006.06 | 2878908.92 |  |  | 3768914.98 | 149468.18
Дополнительные затраты в текущих ценах
Итого по разделу "Дополнительные затраты в текущих ценах"
Налоги и обязательные платежи
9 |  | НДС-18% | 160201.09 | 518203.6 |  |  | 678404.69
|  | Итого по разделу "Налоги и обязательные платежи" | 160201.09 | 518203.6 |  |  | 678404.69
|  | Всего по объектной смете | 1050207.15 | 3397112.52 |  |  | 4447319.67 | 149468.18
|  |  | Составил: |  |  |  | Е. А. Менделёва