## Лист1
Годовой план закупок товаров, работ, услуг на 2012 год
ЗАКАЗЧИК:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. АБАКАНА «АБАКАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 25.
ИНН 1901002975
КПП 190101001
Организатор закупки | Номер закупки | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур, мес.гг/ кв-ал. | Временной интервал начала и окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг мм.гг./кв-ал. | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
МП "АЭС" | 1 | Реконструкция подключения к электрическим сетям 10 кВ объекта | Конкурс | 2012-02-01 | 03.12-04.12 | Объект - "Общешкольный культурно-досуговый центр" ул. Зоотехническая, 6 (ТП - 226)
МП "АЭС" | 2 | Топографическая съемка | Запрос предложений | 2012-03-01 | 03.12-03.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-485
МП "АЭС" | 3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | Конкурс | 2012-03-01 | 04.12-06.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ф.1, ф.3, ф.4
МП "АЭС" | 4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | Конкурс | 2012-03-01 | 04.12-05.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.2, ф.3, ф.4
МП "АЭС" | 5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | Конкурс | 2012-03-01 | 04.12-04.12 | Замена МТП и старых и старых КТП на новые КТП на ТП - 7
МП "АЭС" | 6 | Проектные работы | Запрос предложений | 2012-04-01 | 04.12-04.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-485
МП "АЭС" | 7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | Конкурс | 2012-04-02 | 05.12-05.12 | Замена МТП и старых и старых КТП на новые КТП на ТП - 12
МП "АЭС" | 8 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | Конкурс | 2012-05-03 | 06.12-06.12 | Замена МТП и старых и старых КТП на новые КТП на ТП - 485
МП "АЭС" | 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | Конкурс | 2012-05-01 | 06.12-07.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-360
МП "АЭС" | 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | Конкурс | 2012-07-01 | 08.12-09.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-485
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
МП "АЭС" | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ | Запрос предложений | 2012-01-01 | 03.12-04.12 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ ТП-430 ф.2
МП "АЭС" | 2 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ | Конкурс | 2012-02-01 | 02.12-03.12 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ ТП-90 ф.6
МП "АЭС" | 3 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ | Запрос предложений | 2012-03-02 | 04.12-05.12 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ ТП-116 ф.2
Прочие закупки
МП "АЭС" | 1 | Поставка строительных материалов | Запрос котировок | 2012-02-01 | 02.12-02.12 | Поставка пиломатериала - доска обрезная 40 мм *180 мм, доска обрезная 25 мм
МП "АЭС" | 2 | Хозяйственные работы | Запрос предложений | 2012-04-01 | 04.12-05.12 | Уборка мусора на прилегающих территориях ТП
МП "АЭС" | 3 | Хозяйственные работы | Запрос предложений | 2012-05-01 | 07.12-08.12 | Расчистка травы на прилегающих территориях ТП