Техническое задание ЛОТ 3

Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ; ВЛ – 10 кВ; ТП-10/0,4 кВ; КЛ-0,4кВ; КЛ – 10 кВ

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием.

- Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации.

- По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Требования к персоналу Подрядчика: персонал, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к выполнению работ:

  - Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость без учета НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | ТП-64 ф.2 ТП-409 ф.1 ТП-23 ф.10 ТП-62 ф.2, ф.4 ТП-79 ф.2 ТП-63 ф.2 ТП-1 ф.23, ф.27 ТП-212 ф.14 | км | 0,39 0,42 0,51 0,63 0,43 0,69 0,4 0,35 | 493,46 686,95 706,03 1 085,50 635,57 968,26 594,94 415,54 | ТП-64 ТП-409 | ТП-23 ТП-62 ТП-79 | ТП-63 ТП-1 ТП-212 |  |
|  | Итого по ВЛ-0,4кВ | км |  | 5 586,25 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ – 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | РП-7/6-126 | км | 1,37 | 2 177,27 |  | РП-7/6 |  |  |
|  | Итого по ВЛ-10кВ |  |  | 2 177,27 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 400 кВА , 630 кВА | шт | 10 | 529,88 | 01.09 – 30.12 |
|  | Итого по капитальному ремонту силовых трансформаторов |  |  | 529,88 |  |
| 4 | Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | РТП-17 ТП-87 ТП-49 ТП-43 ТП-16 РТП-15 ТП-66 ТП-105 ТП-4 ТП-5 | шт | 10 | 2 805,70 |  | РТП-17 ТП-87 ТП-49 ТП-43 ТП-16 | РТП-15 ТП-66 ТП-105 ТП-4 ТП-5 |  |
|  | Итого по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ |  |  | 2 805,70 |  |
| 5 | ПИР по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.2, ф.4 | км | 0.63 | 214,13 | ТП-62 ТП-1 ТП-212 | 22/54 – 194 22/16 – 473 | ТП-506 ТП-500 | ТП-532 ТП-591 |
| 5.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.23, ф.27 | км | 0.4 | 106,55 |  |  |  |  |
| 5.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.14 | км | 0.35 | 83,17 |  |  |  |  |
| 5.4 | ВЛ-10 кВ ф.22/54 - 194 | км | 1.72 | 723,93 |  |  |  |  |
| 5.5 | ВЛ-10 кВ ф.22/16 - 473 | км | 0.271 | 13,05 |  |  |  |  |
| 5.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-506 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 | км | 1.199 | 480,25 |  |  |  |  |
| 5.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-500 ф.2, ф.3 | км | 0.43 | 120,58 |  |  |  |  |
| 5.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-532 ф.2, ф.4, ф.3 | км | 0.66 | 228,16 |  |  |  |  |
| 5.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-591 ф.2 | км | 0.84 | 312,35 |  |  |  |  |
|  | Итого по ПИР по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ | км | 6,5 | 2 282,17 |  |  |  |  |
| Всего по капитальному ремонту без учета НДС | 13 381,27 |  |  |  |  |
| НДС | 2 408,63 |  |  |  |  |
| Всего по капитальному ремонту без учета НДС | 15 789,90 |  |  |  |  |

  - Перечень выполняемых работ.

| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| --- |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Демонтаж ОПН |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка ОПН |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ |
|  | Монтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж разрядников |
|  | Демонтаж разъединителей |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка разрядников |
|  | Установка разъединителей |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП |
|  | Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов |
|  | Сушка обмоток силовых трансформаторов |
|  | Очистка от грязи и ржавчины |
|  | Покраска вручную в 2 слоя силовых трансформаторов |
|  | Замена изношенных деталей |
|  | Пусконаладочные работы |
|  | Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Капитальный ремонт ТП |
|  | Ремонт силовых трансформаторов |
|  | Ремонт рубильников |
|  | Ремонт автоматических выключателей |
|  | Ремонт выключателей нагрузки |
|  | Ремонт разъединителей |
|  | Ремонт щитов 10 кВ / 0,4 кВ |
|  | Окраска оборудования ТП |
|  | Рихтовка шин |
|  | Ремонт повторного заземления |
|  | Ремонт концевых заделок |
|  | Нанесение диспетчерских наименований на ТП |
|  | Маркировка кабеля |
|  | Очистка кабельных каналов |
|  | Монтаж кабеля в ТП |
|  | Ремонт освещения |
|  | Уборка мусора вокруг ТП |
|  | Уборка травы вокруг ТП |
|  | Уборка снега вокруг ТП |
|  | Монтаж предупредительных плакатов |
|  | Монтаж металлоконструкций |
|  | Монтаж ограждения трансформатора |
|  | Пусконаладочные работы Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Капитальный ремонт ТП (строительная часть) |
|  | Замена дверных полотен ТП |
|  | Устройство кровель ТП |
|  | Ремонт штукатурки внутри здания ТП и на фасаде ТП |
|  | Грунтовка стен ТП |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен и потолков ТП |
|  | Устройство стяжек: цементных |
|  | Устройство опалубки |
|  | Устройство отмостки ТП |
|  | Заделка деформационных швов в ТП |
| Капитальный ремонт КЛ-10 кВ |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ |
|  | Прокладка КЛ-10 кВ |
|  | Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-10 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Разработка механизировано и вручную траншей для прокладки КЛ-0,4 кВ (с последующей засыпкой) |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта |
|  | Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ |
|  | Прокладка КЛ-0,4 кВ |
|  | Покрытие КЛ-0,4 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт и защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-0,4 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| ПИР по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Зам. главного инженера по ремонту | _______________ | Э.А. Меркушев |