# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП "АЭС"

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель)в целях технологического присоединения по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта РФ.

Плата устанавливается постановлением регионального тарифного органа (Приказ от 25.12.2017г. № 9-п Госкомтарифэнерго Республики Хакасия).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

1. Подача заявки в объеме, установленным законодательством;

2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения;

3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

* если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - **1 год с даты заключения договора**;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий:

–**1 год с даты заключения договора** при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

– **2 года с даты заключения договора** для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | **1.1.**Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,  письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | - | п. 8-10, 14 «Правил ТП…»[[1]](#footnote-2). |
|  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы | В письменной форме | 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 «Правил ТП…» |
|  |  | **1.3.**Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | 5 рабочих дней с даты получения заявки | п.15 «Правил ТП…» |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | **1.4.** Сетевая организация аннулирует заявку | - | По истечении 20 рабочих дней со дня получения уведомления | п. 15 «Правил ТП…» |
|  |  | **1.5.** Сетевая организация уведомляет об аннулировании заявки заявителя | В письменной форме | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | п.15 «Правил ТП…» |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | **2.1.**Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | В письменной форме | В письменной форме | п. 15, 21 «Правил ТП…» |
| **2.2**. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | В письменной форме | 20 рабочих дней со дня получения заявки  20 рабочих дней со дня получения недостающих сведений  - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех. условий | п. 15 «Правил ТП…» |
| **2.3**. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | В письменной форме | 20 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора.  В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | п.15 «Правил ТП…» |
| **2.4.** Направление заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора | В письменной форме | 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | п. 15 «Правил ТП…» |
| **2.5** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | В письменной форме | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения | п. 15 «Правил ТП…» |
| **2.6**. Не направление подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания | - | через 30 рабочих дней с даты направления оферты заявка аннулируется. | п.15 «Правил ТП…» |
| **2.7**. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В письменной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | п.15(1) «Правил ТП…» |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **3.1**. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | п. 15, 17 «Правил ТП…» |
| **3.2**. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором | - | В соответствии с условиями договора | п. 15, 16.1, 18 «Правил ТП…» |
| **3.3**. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | - | В соответствии с условиями договора |
| **3.4**. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | п. 85, 86 «Правил ТП…» |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий (и Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя если требуется согласно п. 7 (г) «Правил ТП…» ) | **4.1.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра  **4.2.** Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии. | Осмотр (обследование) электроустановок заявителей | 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий | п. 83-89, 91, 91 (1) «Правил ТП…», п. 150-154  Раздела Х «Основ функционирования розничных рынков электрической энергии»[[2]](#footnote-3) |
| В случае невыполнении заявителем требований технических условий.  Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | **4.3.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | - | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | п. 87, 88, 89, 91, 91 (1) «Правил ТП…»,  п. 154 Раздела Х «Основ функционирования розничных рынков электрической энергии» |
| В случае выполнения заявителем требований технических условий | **4.4.** Прием в эксплуатацию прибора учета.  Выдача заявителю Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | Подписанный со стороны сетевой организации [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | Не установлен | п. 150-154  Раздел Х «Основ функционирования розничных рынков электрической энергии» |
|  | **4.5.** Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий | Подписанный со стороны сетевой организации Акт о выполнении технических условий в письменной форме в письменной или электронной форме | В 3-дневный срок со дня проведения процедуры сетевая организация составляет и направляет для подписания заявителю | п. 88 «Правил ТП…» |
|  | **4.6.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | В письменной форме | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | п. 88 «Правил ТП…» |
|  |  |  | **4.7.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта допуска в эксплуатацию прибора учета | В письменной форме |  |  |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | **5.1** Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | - | В соответствии с условиями договора | п. 7, 18 «Правил ТП…» |
|  |  |  | **5.2.**Составление сторонами  Акта об осуществлении технологического присоединения; | В письменной форме | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | п. 19 «Правил ТП…» |
|  |  |  | **5.3.** Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В письменной форме | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией | п. 19 (1) «Правил ТП…» |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:**

Номер телефонного центра обслуживания МУП "АЭС": 8-800-250-3667

Адрес электронной почты МУП "АЭС":  [[mail@mpaes.ru](mailto:mail@mpaes.ru)](mailto:mrsk@mrsks.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20)

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 [↑](#footnote-ref-2)
2. Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 [↑](#footnote-ref-3)