Утверждаю:

Директор МП АЭС

________________ В.В. Марков

«_____»_______________2014г

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

При выполнении работ по капитальному ремонту в сетях МП АЭС на 2014год.

| Наименование объекта | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-462 ф.6 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-466 ф.1 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-506 ф.4 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ТП-506 ф.2 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ТП-506 ф.3 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ТП-66 ф.8 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.28/22 – РП-7/11 |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ф.28/2 - 412 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| ф.97/15 – РП-2/17 (совм. подвес с ВЛ-0,4кВ ТП-506 ф.3) |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-57; ТП-213; ТП-172; ТП-228; ТП-214; ТП-177; ТП-280; ТП-59; ТП-542; ТП-58 |  |  |  |  | Согласно утвержденного ежемесячного плана ОДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-241; ТП-157; ТП-232; ТП-228; ТП-212; ТП-177; ТП-57; ТП-542; ТП-158; ТП-116 |  |  |  |  | Согласно утвержденного ежемесячного плана ОДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ-400, ТМ-630 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Капитальный ремонт КЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСБл 3х120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АСБл 3х240 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 4х70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АВВГ 4х120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АВВГ 4х150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АВВГ 4х185 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание МП АЭС по ул. Советская,25 |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |

Первый заместитель директора  главный инженер МП АЭС 											В.В. Кранин

Начальник ПТО 												                                                           А.А. Ханин

Начальник ПСО																	И.А. Кычакова

Старший диспетчер                                                                                                                                                                                              С.Г. Пидюров