## на печать
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер МП "АЭС"
[23 empty] | _______________ |  |  |  | В.В. Кранин
«_____»____________2015 г.
График капитальных ремонтов ТП МП г.Абакана "АЭС" на август 2015 г.
Принятые обозначения и сроки проведения работ:
Э - ремонт электрооборудования (8:30-19:00)
С - ремонт строительной части (8:30-19:00)
дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
ТП-212 | bar: сб to вс; вт; чт; сб to пн; сб to вс; сб to вс; сб to вс
ТП-232 | bar: сб to вс; сб to вс; ср; пт to вс; вт; сб to вс; сб to вс
ТП-58 | bar: сб to пн; ср; пт to вс; сб to вс; сб to вс; сб to вс
ТП-67 | bar: сб to вс; сб to вс; вт; чт; сб to пн; сб to вс; сб to вс
ТП-8 | bar: сб to вс; сб to вс; сб to вс; ср; пт to пн; сб to вс
Примечания: | пт: в графике возможны изменения:; сб: 1) из-за непредвиденных несогласований со стороны отключаемых потребителей;
2) из-за технологических нарушений в распределительных сетях.
| СОГЛАСОВАНО: | [19 empty] | Э.А.Меркушев |  |  |  | (зам. гл инженера по ремонту)
[21 empty] | А.А.Ханин |  |  |  | (начальник ПТО)
[21 empty] | С.Г.Пидюров |  |  |  | (старший диспетчер)
[21 empty] | П.Н.Панов |  |  |  | (зам. директора по МТЧиС)