ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (планируемые ограничения мощности)

При выполнении работ по реконструкции в сетях МП АЭС на 2015 год.

| Наименование объекта | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-98 – ТП-239 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-239 – ТП-241 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-167 – РП-8 | ПИР есть |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-232 – ТП-448 | ПИР есть |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-10 – ТП-218 | ПИР есть |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-10 опора ф.96/18-115 | ПИР есть |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-220/110/10 Абакан-районная яч.11 до оп.1 ДПРМ |  |  | И | П | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| РП-14 яч.2 – оп. 69 ф. РП-13/11 – РП-14/2 |  | И | П |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| оп. 34 – оп.45 (ВЛ-10 кВ ф.96/18 – 115) | И | П |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| РП-10 – ТП-251 |  | И | П |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| РП-10 – ТП-309 |  | И | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| РП-10/13 – ТП-310/2 |  | И | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| РП-10/9 – ТП-261/1 |  | И | П |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-309 – ТП-310 |  | И | П | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-261 – ТП-262 |  | И | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| ТП-251 – ТП-252 |  | И | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| ТП-262 – ТП-252 |  | И | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| ТП-10 опора №1 ф.24/25 – РП-7/5 | ПИР есть |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТП-17/4 до соед. муфты на КЛ-10 кВ Ф.486/4 – оп. 14 |  |  |  | П | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| Перевод питания КЛ-10 кВ РТП-17/9 – РП-3/16 на оп. 7-7 ВЛ-10 кВ РТП-17/4 - 486 |  |  |  | П | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.22/54 – 194 | ПИР есть |  | торги | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| Ф.28/12 – 535 (оп.28-1 – оп.28-22) | ПИР есть |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.96/18 – 115 | П | П |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф. РП-7/7 – 206 (оп.1 – оп.26) | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| Ф. РП-13/11 – РП-14/2 | ПИР есть |  |  |  |  |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |
| Ф.24/25 – РП-7/5 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-389 ф.10 | ПИР есть |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-365 ф.14 | ПИР есть |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-511 ф.3 | ПИР есть |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-600 ф. 1, ф.2 | ПИР есть |  |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-116 ф.2, ф.7, ф.9 | П | П |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-434 ф.3 | ПИР есть |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-46 ф.1 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-498 ф.1 | П | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-214 ф.6 | ПИР есть |  |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| ТП-214 ф.4, ф.7 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-4 ф.5 (перевод на ТП-159) | П | П |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |
| ТП-679 ф.6 | ПИР есть |  |  |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |
| ТП-110 ф.2, ф.3 | И | П | П |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-226 ф.1, ф.2, ф.4 | П | П |  |  |  |  | торги | СМР | СМР |  |  |  |
| ТП-241 ф.16 |  |  | И | П | торги | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-220 ф.4 |  | И | П | П |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ и замена КЛ-0,4кВ до жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-86 – ул. Советская, 40 | ПИР есть |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-86 – ул. Советская, 42 | ПИР есть |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-86 – ул. Ярыгина, 24 | ПИР есть |  |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Советская, 32 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 32 – ул. Советская, 34 |  | П | П |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Советская, 34 | ПИР есть |  |  |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Советская, 30 |  | П | П |  | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Ленина, 71 |  | П | П | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Ленина, 71А |  | П | П | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-203 – ул. Ленина, 69 |  | П | П | торги | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена КТП-90, КТП-358 и КТП-464 (ТП-167 при наличии финансирования) на новые КТП |  |  |  | торги | ТП-464 | ТП-358 | ТП-90 |  |  |  |  |  |
| Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-22 |  |  | торги | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН |  | торги | ТП-390 яч.4 ТП-389 яч.4 ТП-352 яч.1 | ТП-243 яч.8 ТП-336 яч.3 ТП-311 яч.4 | ТП-128 яч.1,3 ТП-203 яч.4 ТП-82 яч.1 | ТП-201 яч.2 ТП-249 яч.2 ТП-202 яч.2 | ТП-172 яч.4 ТП-155 яч.1 ТП-322 яч.2 | ТП-250 яч.1 ТП-130 яч.2,5 ТП-17 яч.1,3 | ТП-279 яч.1 ТП-164 яч.2 |  |  |  |
| Мероприятие по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 |  |  | торги | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |