## 2008-2013
Утверждаю
Директор МП "АЭС"
__________ В.В. Марков
"_____" _______ 2014 г.
План
капитальных вложений МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
на 2015 год
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во | План капитальных вложений на 2015 год
[5 empty] | Всего в ценах 2014г. | в том числе:
[6 empty] | амортизация млн.руб. | прибыль млн. руб. | Срок окупаемости
| Всего по МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  |  | 110.1 | 110.1
I | Электросетевые объекты | км |  |  | 89.54 | 89.54
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 9.005 | 16.87 | 16.87
1 | ТП-98 - ТП-239 | км | 1.8 | 0.414 | 0.75 | 0.75 |  | 01.06 - 15.07
2 | ТП-239 - ТП-241 | км | 5.2 | 0.464 | 0.84 | 0.84 |  | 25.05 - 01.07
3 | ТП-167-РП-8 | км |  | 1.3 | 2.34 | 2.34 |  | 01.05 - 01.07
4 | ТП-232-ТП-448 | км |  | 0.407 | 0.73 | 0.73 |  | 15.06 - 05.07
5 | ТП-10-ТП-218 | км |  | 0.8 | 1.44 | 1.44 |  | 15.07 - 15.08
6 | ТП-10 опора ф. 96/18-115 | км |  | 0.05 | 0.09 | 0.09 |  | 15.07 - 15.08
7 | ПС-220/110/10 Абакан-районная яч.11 до оп.1 ДПРМ | км |  | 0.1 | 0.18 | 0.18 |  | 01.07 - 20.07
8 | РП-14 яч.2 - оп. 69 ф. РП-13/11 - РП-14/2 | км |  | 0.67 | 1.21 | 1.21 |  | 01.07 - 30.08
9 | оп. 34 - оп.45 (ВЛ-10 кВ ф. 96/18 - 115) | км |  | 0.6 | 1.08 | 1.08 |  | 01.07 - 30.08
10 | РП-10-ТП-251 | км |  | 0.35 | 0.63 | 0.63 |  | 15.06 - 05.09
11 | РП-10-ТП-309 | км |  | 0.9 | 1.62 | 1.62 |  | 15.06 - 05.09
12 | РП-10/13-ТП-310/4 | км |  | 1 | 1.96 | 1.96 |  | 15.06 - 05.09
13 | РП-10/9-ТП-261/1 | км |  | 0.4 | 0.82 | 0.82 |  | 15.06 - 05.09
14 | ТП-309-ТП-310 | км |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 15.06 - 05.09
15 | ТП-261-ТП-262 | км |  | 0.5 | 0.98 | 0.98 |  | 15.06 - 05.09
16 | ТП-251-ТП-252 | км |  | 0.4 | 0.83 | 0.83 |  | 15.06 - 05.09
17 | ТП-262-ТП-252 | км |  | 0.45 | 0.92 | 0.92 |  | 15.06 - 05.09
18 | ТП-10- опора №1 ф.24/25 - РП-7/5 | км |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 |  | 10.05- 17.09
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км |  | 14.23 | 25.62 | 25.62
1 | ф.22/54-194 | км |  | 2.3 | 4.14 | 4.14 |  | 10.04 - 15.07
2 | ф.28/12 - 535 | км |  | 0.91 | 1.64 | 1.64 |  | 15.04 - 15.08
3 | ф.96/18-115 | км |  | 1.6 | 2.88 | 2.88 |  | 15.04 - 15.09
4 | ф. РП-7/7-206 | км |  | 1.32 | 2.38 | 2.38 |  | 20.05 - 20.09
5 | ф.РП-13/11-РП-14/2 | км |  | 2.9 | 5.22 | 5.22 |  | 15.05 - 15.09
6 | ф. п/с 24/25 - РП-7/5 | км |  | 5.2 | 9.36 | 9.36 |  | 10.05 - 17.09
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км |  | 15.595 | 32.08 | 32.08
1 | ТП-389 ф. 10 | км |  | 0.989 | 1.93 | 1.93 |  | 01.04 - 25.06
2 | ТП-365 ф. 14 | км |  | 0.35 | 0.68 | 0.68 |  | 01.04 - 15.05
3 | ТП-511 ф.3 | км |  | 1.296 | 2.9 | 2.9 |  | 12.05 - 25.07
4 | ТП-600 ф.1, ф.2 | км |  | 2.12 | 4.13 | 4.13 |  | 17.04 - 25.09
5 | ТП-116 ф.2, ф.7, ф.9 | км |  | 1.7 | 3.32 | 3.32 |  | 01.05 - 10.09
6 | ТП-434 ф.3 | км |  | 0.81 | 1.78 | 1.78 |  | 01.05 - 10.07
7 | ТП-46 ф.1 | км |  | 0.63 | 1.23 | 1.23 |  | 01.06 - 15.08
8 | ТП-498 ф.1 | км |  | 0.5 | 0.98 | 0.98 |  | 01.06 - 25.08
9 | ТП-214 ф.6 | км |  | 1.6 | 3.12 | 3.12 |  | 01.06 - 15.10
10 | ТП-214 ф.4, ф.7 | км |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  | 01.06 - 15.08
11 | ТП-4 ф.5 | км |  | 0.49 | 0.96 | 0.96 |  | 01.06 - 15.07
12 | ТП-679 ф.6 | км |  | 0.66 | 1.29 | 1.29 |  | 01.06 - 25.07
13 | ТП-110 ф.2, ф.3 | км |  | 1.2 | 2.34 | 2.34 |  | 01.06 - 25.08
14 | ТП-226 ф.1, ф.2, ф.4 | км |  | 1.6 | 4.18 | 4.18 |  | 01.07 - 15.10
15 | ТП-241 ф.16 | км |  | 0.4 | 0.78 | 0.78 |  | 01.07 - 15.08
16 | ТП-220 ф.4 | км |  | 0.85 | 1.66 | 1.66 |  | 01.07 - 15.10
1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (до жилых домов) | км |  | 0.985 | 2.72 | 2.72 |  | 15.04 - 15.10
1 | ТП-86 - ул. Советская, 40 | км |  | 0.11 | 0.29 | 0.29
2 | ТП-86 - ул. Советская, 42 | км |  | 0.08 | 0.22 | 0.22
3 | ТП-86 - ул. Ярыгина, 24 | км |  | 0.105 | 0.23 | 0.23
4 | ТП-203 - ул. Советская, 32 | км |  | 0.075 | 0.17 | 0.17
5 | ул. Советская, 32 - ул. Советская, 34 | км |  | 0.05 | 0.16 | 0.16
6 | ТП-203 - ул. Советская, 34 | км |  | 0.105 | 0.21 | 0.21
7 | ТП-203 - ул. Советская, 30 | км |  | 0.14 | 0.46 | 0.46
8 | ТП-203 - ул. Ленина, 71 | км |  | 0.1 | 0.31 | 0.31
9 | ТП-203 - ул. Ленина, 71А | км |  | 0.12 | 0.36 | 0.36
10 | ТП-203 - ул. Ленина, 69 | км |  | 0.1 | 0.31 | 0.31
1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10кВ | шт/яч |  | 25/26 | 12.25 | 12.25
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90, 358, 464) | шт |  | 3 | 4.5 | 4.5 |  | 01.05 - 01.09
2 | Реконструкция ТП №390(1), 250(1), 172 (1), 389 (1), 352(1), 130(2), 70(2), 128(2), 202(1), 82(1), 203(1), 311(1), 243 (1), 201(1), 249(1), 164(1), 279 (1), 336(1), 155(1), 17(2), 322(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч |  | 26 | 4.45 | 4.45 |  | 01.02 - 15.11
3 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РТП-22 | яч |  | 12 | 3.3 | 3.3 |  | 15.01-25.08
II | ПРОЧИЕ |  |  |  | 18.76 | 18.76
1 | Приобретение автотранспорта (автокран "Ивановец" КС-35714К3-10 ОВОИД; ДЭС-100) | шт |  |  | 6 | 6 |  | 01.02 - 01.12
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 15.01 - 25.12
3 | ПИР 2015-2016 |  |  |  | 10.06 | 10.06 |  | 15.01 - 25.12
4 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 15.01 - 15.12
III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  |  | 1.8 | 1.8
1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | шт |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 15.01 - 15.12
Первый заместитель директора
| - главный инженер | [5 empty] | В.В. Кранин
Зам. директора по
| капитальному строительству | [5 empty] | П.Н. Панов
| Заместитель гл. инженера по ремонту | [5 empty] | Э.А. Меркушев
| Старший диспетчер | [5 empty] | С.Г. Пидюров
| Начальник ПТО | [5 empty] | А.А. Ханин
| Начальник ОПС | [5 empty] | И.А. Кычакова