## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП АЭС
___________________В.В. Марков
"_____" ________________ 2014г.
Отчет
капитального ремонта МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2014 год
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по плану | Кол-во по факту | Сметная стоимость, тыс.руб. | Фактическая стоимость, тыс.руб | Выполнение
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-462 ф.6 | км | 0.28 | 0.26 | 707.94 | 603.558 | 100%
2 | ТП-466 ф.1 | км | 0.23 | 0.222 | 408.4 | 355.916 | 100%
3 | ТП-506 ф.4 | км | 0.34 | 0.337 | 713.71 | 477.55 | 100%
4 | ТП-506 ф.2 | км | 0.72 | 0.71 | 1323.29 | 1050.025 | 100%
5 | ТП-506 ф.3 | км | 0.435 | 0.435 | 784.44 | 573.393 | 100%
6 | ТП-66 ф. 8 | км | 0.342 | 0.337 | 680.64 | 427.277 | 100%
7 | Вне плана: ТП-730 ф.2; ТП-6 ф.2; РТП-17 ф.4; ТП-599 ф.2 | км |  | 0.448 |  | 114.97
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 2.347 | 2.749 | 4618.42 | 3602.689
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф. 28/2 - 412 | км | 1.33 | 1.245 | 2816.44 | 1926.718 | 100%
2 | ф. 97/15 - РП-2/17 (совм подвес с ВЛ-0,4 кВ ТП-506 ф.3) | км | 0.305 | 0.305 | 508.19 | 433.884 | 100%
3 | ф. 28/22 - РП-7/11 | км | 0.805 | 0.805 | 483.17 | 485.43 | 100%
4 | Вне плана: ф.23/9-РП-2/14; ф.20/24-375; 97/15-РП-2/17; 01/11-ДПРМ |  |  | 0.336 |  | 462.907
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1.635 | 2.691 | 3807.8 | 3308.939
III | Капитальный ремонт ТП-10/0.4 кВ
1 | Капитальный ремонт трансформаторов (400 кВА-10шт, 630 кВА-10 шт) | шт | 20 | 13 | 1642.3796 | 547.7548 | в течении года
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | шт | 10 | 11 | 4497.75 | 4451.5643 | II-III квартал
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) | шт | 10 | 11 | 1855.78 | 1932.3415
4 | Капитальный ремонт кровли: ТП-45А, ТП-278, ТП-374, ТП-298, ТП-212, ТП-58, РТП-20; РТП-25 | шт | 10 | 14 |  | 901.149 | в течении года
5 | Вне плана: п/ст Полярная,РП-6. ТП-233 |  |  | 3 |  | 1891.226
| Итого по ремонту ТП | шт |  |  | 7995.9096 | 9724.0355
IV | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25
1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 2 | 1239.16 | 3344.1488 | в течении года
| Итого ремонт адм зданий | шт | 1 | 2 | 1239.16 | 3344.1488
V | ПИР | шт | 10 |  | 1510 | 781.2537 | в течении года
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.6 | 0.729 | 3286.22 | 4049.4037 | в течении года
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.6 | 0.729 | 3286.22 | 4049.4037
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.6 | 0.169 | 1599.17 | 592.6185 | в течении года
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.6 | 0.169 | 1599.17 | 592.6185
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2014г. |  |  | 6.338 | 24056.6796 | 25403.0882 | 105.6%
| Зам. директора по финансам-главный бухгалтер |  |  | О.В. Гапон
| Зам. директора по экономике и тарифообразованию |  |  | М.Ю. Пономаренко
| Начальник ПТО |  |  | А.А. Ханин