## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП «АЭС»
___________ В.В. Марков
«___» __________ 201_ г.
ПЛАН
выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2015-2016 гг.
Муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети»
№ пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования
|  |  | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Капитальный ремонт КЛ – 10 кВ
1.1. | Восстановление КЛ-10 кВ, поврежденных в течение 2015 –2016гг : | км | 0.6 | 3342 | I-III кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.6 | 3342
2 | Капитальный ремонт КЛ - 0,4 кВ
2.1. | Восстановление КЛ-0,4 кВ поврежденных в течение 2015–2016гг. | км | 0.1 | 273.5 | I-III кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.1 | 273.5
3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
3.1. | ТП-454 ф.3; ТП-446 ф.4; ТП-511 ф.1.2; ТП-564 ф.4 | км | 1.01 | 2270.71 | I-II кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 1.01 | 2270.71
4 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
4.1 | ф.22/54-194 | км | 0.2 | 525.91 | II кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.2 | 525.91
5 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ
5.1. | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 6682.5 | II -III кв | За счет собственных средств
5.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 400 | шт | 10 | 1133.7 | I -III кв
| Итого: |  | 20 | 7816.2
| ИТОГО по капитальному ремонту основного оборудования т. руб. |  |  | 14228.32
II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ МП "АЭС"
1.1. | Ремонт строительной части ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 2869.55 | II-III кв | За счет собственных средств
| Итого по капитальному ремонту строительной части объектов МПАЭС, т.руб. |  |  | 2869.55
| ВСЕГО по капитальному ремонту оборудования и строительной части ТП-10/0,4 кВ т. руб. | км | 1.91 | 17097.87
III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Реконструкция РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ
1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90, 359, 464) | шт | 3 | 4500 | II-III кв | За счет собственных средств
1.2 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РТП-22 | яч. | 12 | 3300 | II-III кв | -«-
| Итого: |  | 15 | 7800
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ 10 кВ взамен существующих)
2.1 | РП-8-ТП-167; ТП-239-ТП-241 | км | 1.7 | 3180 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 1.7 | 3180
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
3.1 | ТП-389 ф.10 | км | 0.99 | 1930 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 0.99 | 1930
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ
4.1 | ф.28/12-535 | км | 0.9 | 1640 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 0.9 | 1640
| Всего по реконструкции основного оборудования, т. руб. | км | 3.59 | 14550
| Всего по кап. ремонту, реконструкции и замене разделы I-III т.руб. | км | 5.5 | 31647.87
Главный инженер МП «АЭС» | Первый зам. директора -
| главный инженер |  |  | В.В. Кранин
| Зам. начальника ПТО |  |  | О.С. Арапаева